附件3

大赛组委会、评委会组成及时间安排

1、大赛组委会组成：

由共青团遂宁市委及遂宁市广播电视台领导组成

2、大赛评委会组成：

由主承办单位领导、遂宁市广播电视学会、四川职业技术学院专家教授及业内专业人士组成

3、大赛时间安排

2015年3月25日至4月1日：大赛招商；制作大赛相关宣传资料、印发通知文件，完成遂宁关于大赛的专题版块建设；

2015年3月27日：举办大赛开赛新闻发布会及启动仪式；

2015年4月1日至20日：大赛正式启动全面宣传，开始征集作品，并由遂宁市广播电视台跟进报道；

2015年4月20日：对所有参赛作品进行整理归类；

2015年4月20日至4月25日：开始对优秀参赛作品进行网络展播，并请各界媒体进行相关宣传报道；

2015年4月25日至30日：获奖作品评选及颁奖晚会筹备；

2015年4月30日：举办颁奖典礼。

2015年4月30日至5月20日：对获奖作品进行后期宣传展示。